## Modele Implementation SIG
Ce modèle de document réalisé par ADA, dans le cadre du programme Digital Finance Initiative, est disponible librement sur le site www.ada-microfinance.org
Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Ressource #1 | Ressource #2 | Prédécesseurs | Attribuée à | % terminé | Statut | Commentaires
IMPLEMENTATION SIG | 112j | 2019-03-01 | 2019-08-05 | 38 | 18.5
Organisation et cadrage du projet | 3j | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 4 | 0.5
Atelier de cadrage, démarrage de la mission | 2j | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2 | 0.5
Définition et validation du plan d'implémentation et des pilotes (infrastructure, digitalisation, migration) | 2j | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 1
Mise en place des outils collaboratifs de gestion du projet, de communication et de gestion du support fournisseur (tickets) | 3j | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 1
Infrastructure et connectivité | 39j | 2019-03-01 | 2019-04-24 | 0 | 5
Définition du standard infrastructure: siège, agence et point de service (routeur, access point, firewall/VPN) | 3j | 2019-03-01 | 2019-03-05 |  | 1
Définition du standard de mobilité pour les agents de crédit et collecteurs (Modèle de smartphone ou tablette, forfait...) | 3j | 2019-03-01 | 2019-03-05 |  | 0.5
Identification du matériel et des fournisseurs, achats, formation et pilote sur 2 agences, 2 agents de crédit et 2 collectrices | 5j | 2019-03-15 | 2019-03-21 |  | 1
Test pilote de l'infrastructure sur 2 agences (1 site urbain, 1 site rural) | 15j | 2019-03-21 | 2019-04-10 |  | 1.5
Validation du pilote et déploiement sur toutes les agences | 10j | 2019-04-11 | 2019-04-24 |  | 1
Pilote digitalisation des opérations pour les agents terrain | 84j | 2019-03-15 | 2019-07-10 | 13 | 1
Atelier avec les équipes opérations - revue du parcours d'une collectrice et d'un agent de crédit | 3j | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2
Revue des formulaires papiers utilisés par la collectrice et l'agent de crédit sur le terrain | 3j | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 1
Définition des nouveaux parcours clients et agents | 3j | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 1
Définition des hypothèses de validation du pilote | 3j | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 1
Adaptation et configuration dans le SIG et dans les applications mobiles des nouveaux processus | 20j | 2019-04-01 | 2019-04-26 | 1 | 1
Phase pilote sur 2 agences (1 mois) | 25j | 2019-05-01 | 2019-06-04 | 2
Débriefing du pilote | 3j | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 1
Formation sur site et déploiement à l'ensemble des agences pour les nouveaux processus digitaux (agents de crédit et animatrices) | 8j | 2019-07-01 | 2019-07-10 | 2
Livrable: mise à jour des processus (KYC, demande de crédit, décaissement, recouvrement, comptes d'épargne, opérations de caisse) suite aux résultats du pilote | 4j | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 2
Implémentation du SIG - Paramétrage initiale | 15j | 2019-03-19 | 2019-04-08 | 0 | 3.5
Configuration du module Client / KYC : cahier des charges, configuration, tests intégrateur, tests utilisateurs | 8j | 2019-03-19 | 2019-03-28 |  | 0.5
Configuration des branches, caisses, utilisateurs, rôles et profils: cahier des charges, configuration, tests intégrateur, tests utilisateurs | 8j | 2019-03-19 | 2019-03-28 |  | 0.5
Configuration des produits d'épargne : cahier des charges, configuration, tests intégrateur, tests utilisateurs | 8j | 2019-03-19 | 2019-03-28 |  | 0.5
Configuration des produits de crédit ainsi que des garanties (garants et gages) : cahier des charges, configuration, tests intégrateur, tests utilisateurs | 8j | 2019-03-28 | 2019-04-08 |  | 0.5
Configuration des règles de gestion des arriérés, des provisions, des recouvrements et des radiations: cahier des charges, configuration, tests intégrateur, tests utilisateurs | 8j | 2019-03-28 | 2019-04-08 |  | 0.5
Appui et supervision: Configuration des modules de comptabilité, immobilisations, et RH: cahier des charges, configuration, tests intégrateur, tests utilisateurs | 8j | 2019-03-28 | 2019-04-08 |  | 0.5
Configuration du module de SMS Banking et intégration de la plateforme SMS (Gateway) | 8j | 2019-03-28 | 2019-04-08 |  | 0.5
Implémentation du SIG - Configuration rapports et documents | 10j | 2019-03-28 | 2019-04-10 | 0 | 3
configuration des documents édités par le système: contrats, reçus, relevés de compte: cahier des charges, configuration, tests intégrateur, tests utilisateurs | 5j | 2019-03-28 | 2019-04-03 |  | 1
Configuration des rapports opérationnels: cahier des charges, configuration, tests intégrateur, tests utilisateurs | 5j | 2019-03-28 | 2019-04-03 |  | 0.5
Configuration des rapports financiers et états règlementaires BCEAO : cahier des charges, configuration, tests intégrateur, tests utilisateurs | 5j | 2019-04-04 | 2019-04-10 |  | 1
Configuration des rapports périodiques aux bailleurs: cahier des charges, configuration, tests intégrateur, tests utilisateurs | 5j | 2019-04-04 | 2019-04-10 |  | 0.5
Implémentation du SIG - Migration des données | 83j | 2019-03-15 | 2019-07-09 | 4 | 4.5
Définition de la stratégie de migration des données et des formats de fichiers d'import de données avec le fournisseur | 3j | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 1
Reprise et nettoyage des fichiers de données par les équipes de l'IMF | 22j | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 2 | 1.5
Migration des données: test 1 (migration des données de la branche pilote, vérification des soldes de comptes, états financiers, tests utilisateurs , liste des correctifs à apporter) | 10j | 2019-03-25 | 2019-04-05 |  | 1
Migration des données test-2 (1 branche, sur le même scenario) | 5j | 2019-04-11 | 2019-04-17 |  | 1
Migration des données test-3 (ensemble des branches, sur le même scenario) | 18j | 2019-06-15 | 2019-07-09 |  | 1
Livrable: procès-verbal de recette des données migrées dans le nouveau système | 3j | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 1
Implémentation du SIG - Formation des utilisateurs | 60j | 2019-04-15 | 2019-07-05 | 4 | 1
Phase pilote sur 1 branche dans le nouveau SIG avant de migrer tout le monde, retours d'expériences utilisateurs et correctifs | 10j | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 1
Formation des utilisateurs sur le nouveau système, par profil (en complement de la formation sur les smartphones dans la partie digitalisation ci-dessus) | 5j | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 2 | 1
Livrables: planning + supports de formation | 5j | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 1
Implémentation du SIG - Bascule | 6j | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 4 | 0
Préparation du go-live: clôture du système, reprise effective des données | 2j | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2
Migration définitive des données, tests et réouverture du système | 2j | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 1
Livrable: procès-verbal de migration + bilan de recette signé | 2j | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 1
Clôture de l'implémentation et du projet | 22j | 2019-07-05 | 2019-08-05 | 9 | 0
Support après migration - équipes fournisseur SIG sur site | 9j | 2019-07-05 | 2019-07-17 | 2
Support après migration - équipes fournisseur SIG à distance | 12j | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2
Bascule sur le support classique | 1j | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2
Atelier de clôture du projet | 1j | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2
Livrable: rapport de fin de mission | 3j | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 1

## Commentaires
Ce modèle de document réalisé par ADA, dans le cadre du programme Digital Finance Initiative, est disponible librement sur le site www.ada-microfinance.org